План-график внедрения ФГОС ДО №; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Директор Зам. директора по УВР; январь. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ.; Директор; +. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; В течение года; В течение года. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; 1 полугодие. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Директор Зам. директора по УВР; +. 7.; Утверждение основной образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +; +. 8.; Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +. 9.; Разработка программы развития ОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; январь. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Зам. директора по УВР; +; +. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Директор Зам. директора по УВР; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; По мере поступления нормативно-правовых документов. +; +. 6.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Директор Зам. директора по УВР Рабочая группа; не менее 3; не менее 3. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Директор Зам. директора по УВР; В течение года; В течение года. 8.; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Зам. директора по УВР; +; +. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Зам. директора по УВР; +; +. 10.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Д Зам. директора по УВР; +; +. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Директор Зам. директора по УВР; +; +. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Директор Зам. директора по УВР; +; +. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Зам. директора по УВР; +; +. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Зам. директора по УВР; +; +. 5.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,; Зам. директора по УВР; сентябрь. 6.; Составление прогноза обеспечения кадрами ОУ на 2014 год и на перспективу.; Директор Зам. директора по УВР; январь. 7.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Зам. директора по УВР; +. 8.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Зам. директора по УВР Рабочая группа; +; +. 9.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Зам. директора по УВР; +; +. 10.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.; Зам. директора по УВР Рабочая группа; +; +. 11.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.; Зам. директора по УВР; +; +. 12.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Зам. директора по УВР; +; +. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Зам. директора по УВР; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Зам. директора по УВР Педагоги ДОУ; +; +. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Директор. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Директор; +; +. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Директор; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Зам. директора по УВР; +; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Директор Зам. директора по УВР; +; +. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Директор; +; +.